## Hoja1
|  | Sprint Planning Meeting |  |  | Sprint: | 3
Descripcion de la meta a cumplir: Se realizan los diseños de la base de datos de los
productos y servicios, así como del login para el inicio de sesión que será general para
clientes, empleados y gerente. Tambien se realiza el inventario de productos y servicios.
Se modifica la interfaz de cliente para agregar la alerta por COVID-19
Fecha de Inicio Sprint |  |  |  |  | Fecha de término Sprint
2020-03-12 |  |  |  |  | 2020-03-26
Tareas a realizar
N° | Producto |  | clave | Desarrollador | Cambios
1 | Bases de datos (Mysql) |  | PRC01.3 | Lidia L. | No
2 | Tarea: diseño |  | MRW01.4 | Carlos C. | No
3 | Tarea: login |  | MRW01.3 | Jessica A. | No
4 | Inventario |  | APS01.1 | Carlos C. | Agregar alerta Covid-19
SE AGREGAN LAS ALERTAS SOBRE EL COVID-19 EN LA INTERFAZ DEL CLIENTE, Y SE
MODIFICAN LOS PUNTOS DE HISTORIA PARA ESTE SPRINT. YA QUE NO IMPLICA DEMASIADA
DIFICULTA, LOS PH SON 5.
Realizó: |  |  | VoBo:
Jessica Arambula |  |  |  | Carlos Cardoso
Desarrollador |  |  |  | Scrum Master
VoBo:
Lidia Lira
Product Owner