## Sprint "1"
|  |  |  | Fecha de Inicio | 2020-02-14 | Fecha de Terminio | 2020-03-17
TASKING |  | ‘SPRINT 1 |  |  | PLANNING’
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Desarrollador | Product Owner (PO) | ScrumMaster(SM) | Estado | Estimado original | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Resultados | Cambios
Jefatura de comercial de alta de rutas con su origen, destino, convenió, tarifa, kilómetros y tipo de unidad # A6 | 62 | Emilio Morales | Scarlett Gomez | Berenice Ayala | Terminada | 32 | Revision |  | Revision |  | Revision
Tarea Tabla de Orígenes, Destinos | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-02-14 | la busqueda resulta complicada , ya que el usario necsitara un catalogo para la busqueda | Se analizo y debe comenzar con la caprura del origen y destino y estos enlazados con la clave de la ruta para facilitar , la busqueda y se por ciudad
Tarea Tabla de Tarifa, Kilómetros y tipo de Unidad | 25 |  |  |  |  | 8 | 2020-02-17 |  |  |  |  | Se hace el cambio por la clave de la ruta
Tarea Menú de altas de rutas | 25 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-02-19 |  |  | la captura inicia con la clave de la ruta y no es la indicada para busqueda
Tarea Formulario de Captura | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-02-21 | la arquitectura no tiene errores , solo se debe cambiar el orden por el origen y el destino | se hace cambio de orden de campos en el formulario y los primeros son el origen y el destino
Jefatura de comercial asigne por división y clientes rutas con origen, destino, convenio, tarifa, kilómetros, y tipo de unidad # A13 | 38 | Emilio Morales | Scarlett Gomez | Berenice Ayala | Terminada | 32 | Revision |  | Revision |  | Revision
Tarea Tabla de Clientes | 16 |  |  |  |  | 8 | 2020-02-24 |  |  |  |  | Trabaja de acuerdo al orden de captura
Tarea Tabla de división | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-02-26 |  |  | Se hace la observacion que a que agregar una cuarta divison "mantenimiento" | Se agrega la opcion para permitir la clasificacion de las unidades en reparacion .
Tarea Menú alta Clientes División | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-02-28 | Se maneja con la misma estructura
Tarea Formulario asignación cliente División | 4 |  |  |  |  | 8 | 2020-03-02 |  |  |  |  | Se anexa el cambio en listas predectivas | se hace el cambion por orden de importancia , origen , destino , tarifa , km. Tipo y clave ruta
Jefatura de recursos humanos de Alta de operadores, clasificación de división, nombre, domicilio y teléfono #A12 | 24 | Emilio Morales | Scarlett Gomez | Berenice Ayala | En proceso | 40 | Revision |  | Revision |  | Revision
Tarea Tabla de Operadores | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2019-03-04 |  |  | sin cambios
Tarea Tabla operadores con división | 6 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-03-06 | se hace el cambio de orden entre el origen y el destino con el campo de clave ruta
Tarea Menú alta operadores | 6 |  |  |  |  | 8 | 2020-03-09
Tarea Formulario de alta de operadores | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-03-11 |  |  | se asignan mas campos proporcionados por r.h para tener un expediente mas amplio | se maneja una pestaña con los datos sencibles y los de contacto
Menú de Consulta Operadores | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-03-13
Jefatura comercial Listado de productos por cliente al levantar un pedido, el cual solo muestre productos que maneje # T5 | 16 | Emilio Morales | Scarlett Gomez | Berenice Ayala | No Iniciada | 48 | Revision | Revision |  | Revision | Revision
Tarea Tabla de Clientes | 2 |  |  |  |  | 8 |  | 2020-03-17
Captura de Operadores | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2020-03-19
Captura de Productos | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-03-20
Tarea Tabla de Productos | 3 |  |  |  |  | 8 | 2020-03-23
Tarea Menú pedidos | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-03-25
Tarea Formulario Captura de pedido | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-03-27
Jefatura de procesos de Alta de usuarios, nombres y roles de cada área # A18 | 8 | Emilio Morales | Scarlett Gomez | Berenice Ayala | No Iniciada | 8 | Revision
Tarea Tabla de usuarios y roles | 2 |  |  |  |  | 3 | 2020-03-30
Tarea Tabla de permisos y roles | 2 |  |  |  |  | 2 | 2020-03-31
Tarea Menús de usuarios y roles | 2 |  |  |  |  | 1 | 2020-03-30
Tarea formularia de alta | 2 |  |  |  |  | 1 | 2020-03-30
Implementacion de usabilidad/ accesibilidad | 5 | Emilio Morales |  |  |  | 5 |  |  | 2020-04-01 |  |  |  | Se agrega etapa de Ux
Pruebas | 10 | Emilio Morales |  |  |  | 10 |  |  | 2020-05-20 |  | 2020-05-22 |  | Se agregó una etapa de pruebas
Total | 163 |  |  |  |  | 175
Velocidad (horas) | 173

## Sprint"2"
|  |  |  | Fecha de Inicio | 2020-03-18 | Fecha de Terminio | 2020-04-15
TASKING |  | ‘SPRINT 2 |  |  | PLANNING’
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Desarrollador | Product Owner (PO) | ScrumMaster(SM) | Estado | Estimado original | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Resultados | Cambios
Jefatura de proceso de Inicios de sesión con usuario y contraseña, clientes, y empleados y de accesos a sus catálogos, listas, menús y división de acuerdo a sus usuarios #A11 | 64 | Emilio Morales |  |  | No Iniciada | 48 | Revision |  | Revision |  | Revision
Tarea Tabla de usuarios | 16 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-04-01
Tarea Formulario de Captura de Empleados | 16 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-04-03
Tarea Formulario de captura de Usuarios | 16 |  |  |  |  | 8 | 2020-04-06
Tarea Formulario de Captura | 16 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-04-08
Cliente, levanten pedido donde solo capture dirección de carga, cita de carga, dirección descarga y dirección descarga # T1 | 40 | Emilio Morales |  |  | No Iniciada | 32 | Revision |  | Revision |  | Revision
Formulario de Captura pedido con dirección de carga y descarga y citas carga y descarga | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-04-10
Tabla de Pedidos | 10 |  |  |  |  | 8 | 2020-04-13
Botón Editar pedido | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-04-15
Configuración visualización de pedidos por cliente | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-04-17
Confirmación o rechazar pedido y asignación de unidades con una carta porte sucursal Chinameca por parte de jefe de tráfico # T2 | 24 | Emilio Morales |  |  | No Iniciada | 24 | Revision |  | Revision |  | Revision
Tabla de Pedidos de Jefe de trafico | 6 |  |  |  |  | 8 | 2020-04-20
Botón de asignación de pedido | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-03-22
botón de rechazo de pedido | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-03-24
Campo de Conexión de unidades | 6 |  |  |  |  | 8 | 2020-04-27
Formulario con campos de Operador, unidades y pedidos del cliente | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-04-29
Selección de unidades por jefe de tráfico Chinameca únicamente asignadas a esta sucursal, clasificadas T3 | 16 | Emilio Morales |  |  | No iniciada | 24 | Revision |  | Revision |  | Revision
Campo de formulario de Unidades | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-05-01
Captura de Unidades | 6 |  |  |  |  | 8 | 2020-05-04
Campo de Conexión de tabla de unidades | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-05-06
Filtro selección unidades solo asignadas | 2 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-05-08
Cliente en la captura de pedido se efectúe la confirmación T14 | 8 | Emilio Morales |  |  | No iniciada | 16 | Revision |  | Revision |  | Revision
Configuración de correo con formulario de captura | 2 |  |  |  |  | 4 | 2020-05-11
Configuración e cuerpo del correo | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  | 2020-05-13
Configuración de roles por correo | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2020-05-15
Listado de correos según división | 2 |  |  |  |  | 4 | 2020-05-18
Implementacion de usabilidad/ accesibilidad | 5 | Emilio Morales |  |  |  | 5 |  |  | 2020-05-20 |  |  |  | Se agrega etapa de Ux
Pruebas | 10 | Emilio Morales |  |  |  | 10 | 2020-05-23 | [5 empty] | Se agregó una etapa de pruebas
Total | 162 |  |  |  |  | 154
Velocidad (horas) | 165

## Sprint "3"
|  |  | Fecha de Inicio | 2020-05-18 | Fecha de Terminio | 2020-06-23
TASKING |  | ‘SPRINT 3 |  |  | PLANNING’
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Desarrollador | Product Owner (PO) | ScrumMaster(SM) | Estado | Estimado original | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Resultados | Cambios
Formulario jefe de tráfico, automatizar campo "estatus" en automático con la opción de “unidad programada" # T16 | 30 | Emilio Morales |  |  | No iniciada | 24 | Revision |  | Revision |  | Revision
Función de estatus y Tabla de monitoreo | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2020-05-20
Conexión de Formulario con Tracking | 10 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2020-05-22
Configuración de Iconos de estatus | 10 |  |  |  | 8 |  | 2020-05-25
Visualización en un Kardex el monitorista y sea la de división Chinameca con un botón de formulario de tracking de unidades # M7 | 26 | Emilio Morales |  |  | No iniciada | 24 | Revision |  | Revision |  | Revision
Pestañas por división | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2020-05-27
Tablas conectadas a pestañas | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2020-05-29
Tabla por División | 8 |  |  |  | 8 |  | 2020-06-01
Cliente pueda editar un pedido al surgir algún cambio o a su vez el cliente pueda cambiar el pedido o simplemente consultar # T15 |  | Emilio Morales |  |  | No iniciada | 32 | Revision |  | Revision |  | Revision
33
Tabla de pedidos | 9 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2020-06-03
Botón Edición en la tabla | 11 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2020-06-05
Configuración de cambios a jefe de tráfico y Cliente | 9 |  |  |  | 8 |  | 2020-06-08
Conexión de Botón con pedidos | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2020-06-10
Monitorista visualice y consulta Listado de tracking de seguimiento unidades de las unidades de división Chinameca # M8 |  | Emilio Morales |  |  | No iniciada | 40 | Revision |  | Revision |  | Revision
51
Tabla de Viajes por pedido o sin pedido | 12 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2020-06-12
Menú de Tracking | 9 |  |  |  | 8 |  | 2020-06-15
Tabla de Tracking | 21 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2020-06-17
Formulario Tracking | 5 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2020-06-19
Conexión Tracking con Kardex Pedidos por División | 3 |  |  |  | 8 |  | 2020-06-22
jefe de tráfico visualice en un Listado de tracking seguimiento de unidades de Chinameca # M9 | 48 | Emilio Morales |  |  | No iniciada | 24 | Revision |  | Revision |  | Revision
Listado de tabla de Tracking | 16 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2020-06-24
Botones de Tracking | 16 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2020-06-26
Tabla de Viajes Muestre ultimo estatus de unidad para el Cliente y jefes de trafico | 16 |  |  |  | 8 |  | 2020-06-29
Jefe tráfico Chinameca capture y asigne movimientos vacíos a las unidades. # T10 | 24 | Emilio Morales |  |  | No Iniciada | 24 | Revision |  | Revision |  | Revision
Formulario de Viajes Vacío Conexión a Kardex y tracking | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2020-07-01
Tabla de viajes Vacío | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 2020-07-03
Iconos de asignación e identificación en Tracking | 6 |  |  |  | 8 |  | 2020-07-06
Uso de CSS en la presentacion del formulario | 5 | Emilio Morales |  |  | 5 |  |  |  | 2020-07-15 |  |  |  | Se agrega etapa de Ux
Pruebas | 10 | Emilio Morales |  |  | 10 |  | 2020-07-20 | [5 empty] | Se agregó una etapa de pruebas
Total | 227 |  |  |  |  | 183
Velocidad (horas)
193
26.5

## Sprint "4"
|  | Fecha de Inicio | 2020-06-24 | Fecha de Terminio | 2020-07-17
TASKING |  | ‘SPRINT 4 |  |  | PLANNING’
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Product Owner (PO) | ScrumMaster(SM) | Estado | Estimado original | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Resultados | Cambios
Jefatura comercial realice los cambios de división en unidades # A19 | 42 | Emilio Morales |  |  | No Iniciada | 32 | Revision |  | Revision |  | Revision
Formulario de Tabla de Unidades | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-07-08
Tabla de Unidades, con tracto y Thermos | 12 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-07-10
Base de datos de Unidades | 14 |  |  |  |  | 8 | 2020-07-13
Botones de cambios de divisiones | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-07-15
Jefe de mantenimiento no pueda asignar estatus en reparación y no puedan ser asignadas para un viaje por parte jefe de tráfico Chinameca # M4 | 40 | Emilio Morales |  |  | No Iniciada | 32 | Revision |  | Revision |  | Revision
Configuración de filtro formulario de Viajes “Unidades con en División reparación | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-07-17
Tabla de Unidades disponibles por división | 12 |  |  |  |  | 8 | 2020-07-20
Configuración de Correo de unidad asignada a reparación | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-07-22
Botones de cambio de Estatus de reparación y de estado en tableros | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-07-24
Jefatura de sistemas permita trazar rutas reales del cliente de origen a destino, para montar geo rutas | 56 | Emilio Morales |  |  | No Iniciada | 56 | Revision |  | Revision |  | Revision
# A17
Conexión Tabla de Tracking | 10 |  |  |  |  | 8 | 2020-07-27
Menú de exportación de direcciones de rutas | 11 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-07-29
Conexión tabla de Clientes | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-07-31
Menú de filtros por ruta | 7 |  |  |  |  | 8 | 2020-08-03
Listado de geo rutas generadas | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-08-05
Formulario de asignación de Geo rutas con Rutas | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-08-07
Listado de mapas por rutas | 5 |  |  |  |  | 8 | 2020-08-10
Implementacion de usabilidad/ accesibilidad | 5 | Emilio Morales |  |  |  | 5 |  |  | 2020-08-12 |  |  |  | Se agrega etapa de Ux
Pruebas | 10 | Emilio Morales |  |  |  | 10 | 2020-08-16 | [5 empty] | Se agregó una etapa de pruebas
Total | 153 |  |  |  |  | 135
Velocidad (horas) | 136

## Sprint "5"
|  | Fecha de Inicio | 2020-08-17 | Fecha de Terminio | 2020-08-31
TASKING |  | ‘SPRINT 4 |  |  | PLANNING’
Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia | Responsable | Product Owner (PO) | ScrumMaster(SM) | Estado | Estimado original | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | Resultados | Cambios
Formulario jefe de tráfico, automatizar campo "estatus" en automático con la opción de “unidad programada" # T16 | 10 |  |  |  |  | 8 | 2020-08-17 |  |  |  | 2020-08-21
| 12 |  |  |  |  | 8
Visualización en un Kardex el monitorista y sea la de división Chinameca con un botón de formulario de tracking de unidades # M7 | 9 |  |  |  |  | 8 | 2020-08-24
Cliente pueda editar un pedido al surgir algún cambio o a su vez el cliente pueda cambiar el pedido o simplemente consultar # T15 | 8 |  |  |  |  | 8 | 2020-08-24
| 56 | Emilio Morales |  |  | No Iniciada | 56
Monitorista visualice y consulta Listado de tracking de seguimiento unidades de las unidades de división Chinameca # M8
| 10 |  |  |  |  | 8 | 2020-08-17 |  |  |  | 2020-08-21
jefe de tráfico visualice en un Listado de tracking seguimiento de unidades de Chinameca # M9 | 11 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-07-29
Jefe tráfico Chinameca capture y asigne movimientos vacíos a las unidades. # T10 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2020-07-31
[6 empty] | 8 | 2020-08-03
Jefatura comercial realice los cambios de división en unidades # A19 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  | 2020-08-05
[6 empty] | 8 |  |  |  |  | 2020-08-07
Jefe de mantenimiento no pueda asignar estatus en reparación y no puedan ser asignadas para un viaje por parte jefe de tráfico Chinameca # M4 | 5 |  |  |  |  | 8 | 2020-08-10
Jefatura de sistemas permita trazar rutas reales del cliente de origen a destino, para montar geo rutas | 5 | Emilio Morales |  |  |  | 5 |  |  | 2020-08-12
# A17 | 10 | Emilio Morales |  |  |  | 10 | 2020-08-31
Total | 153 |  |  |  |  | 135
Velocidad (horas) | 136